## Sheet1
实验1.1 | 评估修正调查
实验目的 | 探究评估结果能否在subsample ratio和epoch两个维度上，用很少的代价进行修正。
实验方法及步骤 | 见附件2.2.1章节
预计实验时间 | 3周
实验计划及进度 | 完成内容 | 完成情况 | 相关结果 | 其他
0-1周 | 实验代码实现
1-2周 | 代码模块测试及实验运行
2-3周 | 实验运行及结果统计
实验2.1 | 操作配置优化
实验目的 | 解决结构操作搜索现有方法中，优化目标不正确的问题。
实验方法及步骤 | 见附件3.2.1章节
预计实验时间 | 3周
实验计划及进度 | 完成内容 | 完成情况 | 相关结果 | 其他
0-1周 | 实验代码实现
1-2周 | 代码模块测试及实验运行
2-3周 | 实验运行及结果统计
实验2.2 | 利用先验进行操作配置
实验目的 | 探究是否能够更加有效的利用先验知识对操作进行配置。
实验方法及步骤 | 见附件3.2.2章节
预计实验时间 | 4周
学习的方法对结构进行预测 |  |  |  |  | 学习的方法对结构进行预测
实验计划及进度 | 完成内容 | 完成情况 | 相关结果 | 其他 | 实验计划及进度 | 完成内容 | 完成情况 | 相关结果 | 其他
0-1周 | 方法调查设计详细方案 |  |  |  | 0-1周 | 方法调查设计详细方案
1-2周 | 实验代码实现及其调试 |  |  |  | 1-2周 | 实验代码实现及其调试
2-3周 | 实验运行 |  |  |  | 2-3周 | 实验运行
3-4周 | 实验结果统计 |  |  |  | 3-4周 | 实验结果统计
实验3.1 | 拓扑结构搜索收益调查
实验目的 | 探索拓扑结构搜索和定拓扑结构对操作进行搜索，两者之间哪个更加重要，即哪个阶段所能获得的收益更大。
实验方法及步骤 | 见附件4.2.1章节
预计实验时间 | 3周
实验计划及进度 | 完成内容 | 完成情况 | 相关结果 | 其他
0-1周 | 实验代码实现
1-2周 | 代码模块测试及实验运行
2-3周 | 实验运行及结果统计